## Sheet1
Codigo de riesgo | Riesgo | Descripción: | Tipo | Probabilidad | Efectos | Plan de contingencia
RIE-01 | Falta de comunicación entre los miembros del equipo por cualquier razón externa o no al equipo de desarrollo | Durante la fase de desarrollo del proyecto pueden existir cualquier tipo de problematicas que impidan la correcta comunicación entre los integrantes del equipo de desarrollo | Proyecto | Alta | Serio | Realizar reuniones efectivas con cierta frecuencia para aclarar los puntos clave en el desarrollo del proyecto y si existe alguna problematica poder solucionarla con un tiempo tolerable | Probabilidad de Riesgo: (>10%) Muy bajo (<10%) Baja (40%>50%) Medio (75%>) Alto
RIE-02 | Falla en los servicios del ISP o proveedor de internet de algun integrante del equipo de desarrollo | En la fase de desarrollo el ISP o proveedor de internet de alguno de los integrantes puede fallar provocando que su conexión no sea la óptima para realizar los trabajos que se le han solicitado, ademas de impedir en cierta medida la comunicación | Proyecto | Media | Tolerables |  | Eefectos de Riesgo: (Catastrofico, Grave, Serio, Tolerable, Bajos, Nulos)
RIE-03 | Falla en los equipos de computo (Herramientas de trabajo) de cualquiera de los integrantes del equipo | En la fase de desarrollo puede fallar alguno de los equipos de computo de cualquiera de los integrantes del equipo perdiendo asi tiempo vital para el proceso de desarrollo | Proyecto | Baja | Tolerables |  | Proyecto: Afecta directamente a la calendarización del proyecto (Cronograma) Negocio: Afecta a la organización de la empresa que desarrolla el software Producto: Afecta al producto ofrecido al cliente.
RIE-04 | Conflicto personal entre algunos de los integrantes del equipo de desarrollo | Puede exitir algun problema personal entre alguno de los integrantes del equipo de desarrollo por diversas cuestiones | Proyecto | Muy Baja | Tolerables | Establecer sansiones a los participantes de cualquier agresión física o verbal.
RIE-05 | Replicar o no acatar las ordenes impuestas por el SCRUM MASTER | No respetar o no acatar las ordenes que haya impuesto el SCRUM MASTER por una u otra razón | Proyecto y Producto | Baja | Serio | Establecer sansiones a los que incumplan dichas ordenes.
RIE-06 | Enfermedad o cualquier tipo de indisponibilidad personal de cualquiera de los miembros de el equipo de desarrollo | Incumplir con las responsabilidades dadas por cuestiones personales ya sean familiares o por enfermedad | Proyecto | Media | Tolerables
RIE-06 | Muerte o incapacidad por tiempo indefinido de cualquiera de los miembros del equipo |  | Proyecto /Producto | Baja | Graves
RIE-07 | Perdida de información crucial (Hackeo) | No contar con un respaldo de información o ser victimas de un delito cibernetico. | Proyecto, Produto y Negocio | Baja | Catastrofico | Mejorar nuestra seguridad en esos hámbitos y manejar respaldos de la BD de manera regular
RIE-08 | No tener una buena presentación con los clientes potenciales que podrian adquirir el servicio | El no saber vender el producto a cualquier cliente puede ser un hecho muy perjudicial para la compañia | Negocio | Media | Serio | Generar una buena estrategia comercial que nos ayude a determinar la mejor manera de vender la idea al cliente mediante el uso de diversas herramientas que ayuden a fortalecer el plan de negocios
RIE-09 | Inconformidad de los usuarios finales a la hora de utilizar la aplicación móvil | Realizar una aplicación que sea tediosa y ademas que sea poco intuitiba al momento de utilizarla puede generar una gran inconformidad y por consecuencia la baja de popularidad de la misma. | Negocio | Media | Serio | Apegarnos lo mas posible a los estandares de diseño actuales en cuanto a las aplicaciones para los dispositivos moviles además de invertir recursos al lado de marketing de nuestra aplicación y por consecuencia de la empresa
RIE-10 | Fallos en la plataforma de pagos (PayPal) | Fallos al momento de registrar el pago de los usuarios debido algun problema con la plataforma previamente mencionada | Negocio | Media | Serio | Empezar con la implementación de diferentes métodos de pago
RIE-11 | Fallos de los servidores en tiempo real | Fallos de cualquier indole al momento de realizar las transacciones con el servidor por parte del usuario (Registro, Login) | Negocio | Media | Graves
RIE-12 | Fallo en el pago del cliente a la hora de la entrega del producto |  | Negocio | Baja | Serio | Hacer valido las clausulas establecidas en el contrato
RIE-13 | Subestimación del tiempo de desarrollo | A causa de los riesgos estimados el tiempo que se necesite para el desarrollo del producto podría extenderse | Negocio/Proyecto | Baja | Graves | Aumentar las horas de desarrollo para entregar el producto a tiempo
RIE-14 | Subestimación del costo total del producto | A causa de un error en los calculos de finanziación del proyecto podrian existir discrepancias en el costo del producto | Negocio/Proyecto | Baja | Graves | Revisar los costos con software de terceros y corroborar cada una de las cantidades
RIE-15 | Crisis Ambiental | Las condiciones climatologicas no son las optimas para el correcto desarrollo y posterior funcionamiento de la app | Negocio/Proyecto | Media | Serio
RIE-16 | Crisis Económica | La economia de la sona donde se aplico el producto puede no ser la optima para el correcto funcionamiento de la misma | Negocio | Media/Alta | Serio
RIE-17 | Vandalismo o asalto a las instalaciones o alguno de los integrantes del equipo de desarrollo |  | Negocio/Proyecto | Media | Graves
RIE-18 | Pandemia | Existe una pandemia que afecta la salud no solo de los integrantes del equipo si no tambien de los usuarios que utilizaran la aplicación probocando baja demanda y asi perdida de recursos economicos | Negocio | Media | Catastrofico | Acatar las ordenes impuestas por el gobierno y a su debido momento tomar las debidas medidas sanitarias para la correcta operación del proyecto